## Tabelle1
Product Backlog
Sprint | Aufgabe | Aufwand (h) | spätester Start | spätestens Ende | Bemerkung | Userstory | Status | Summe
1 | [5 empty] | Der User kann sich per Knopfdruck mit dem Support-Mitarbeiter verbinden
1 |  |  | 2015-04-23 | 2015-05-10 12:00 | Ein Chatfenster/Tray-Notification/Liste/MDI-Container | Der User kann über ein Chatfenster fragen stellen. Der Support-Mitarbeiter wird über eine neue Nachricht informiert und kann darauf antworten. | Es fehlen Namen zur Identifikation wer was geschrieben hat
1 |  |  | 2015-05-10 12:00 | 2015-05-28 |  | Der Support-Mitarbeiter kann den Desktop des Users per Knopfdruck als Bild anzeigen lassen.
|  |  | 2015-05-28 | 2015-06-14 12:00 |  | Der User kann erkennen wer was geschrieben hat (Absender/Empfänger).
|  |  | 2015-06-14 12:00 | 2015-06-25 |  | Der User kann keine visuellen Fehler mehr in der Scrollbar erkennen.
|  |  | 2015-06-25 | 2015-07-12 12:00 |  | Der Support-Mitarbeiter kann durch ein Refresh-Intervall die Screenshotfrequenz und Qualität des Bildes einstellen und hat damit immer eine Übersicht was auf dem Desktop des Users geschiet
Der Support-Mitarbeiter kann CMD Befehle eingeben welche auf dem User-PC ausgeführt werden
User klickt nur auf ein Connect Button, Verbindung wird automatisch hergestellt
Formulas:
spätestens Ende = [spätester Start]+17.5
spätester Start = [spätestens Ende, row above]