## Tabelle1
Product Backlog
Sprint | Aufgabe | Aufwand (h) | spätester Start | spätestens Ende | Bemerkung | Userstory | Status | Summe
1 | [5 empty] | Der User kann sich per Knopfdruck mit dem Support-Mitarbeiter verbinden
1 |  |  | 2015-04-23 | 2015-05-10 12:00 | Ein Chatfenster/Tray-Notification/Liste/MDI-Container | Der User kann über ein Chatfenster fragen stellen. Der Support-Mitarbeiter wird über eine neue Nachricht informiert und kann darauf antworten.
2 |  |  | 2015-05-10 12:00 | 2015-05-28 |  | Der Support-Mitarbeiter kann den Desktop des Users per Knopfdruck als Bild anzeigen lassen.
3 |  |  | 2015-05-28 | 2015-06-14 12:00 |  | Der Support-Mitarbeiter kann durch ein Refresh-Intervall die Screenshotfrequenz und Qualität des Bildes einstellen und hat damit immer eine Übersicht was auf dem Desktop des Users geschiet
4 |  |  | 2015-06-14 12:00 | 2015-07-02 |  | Der Support-Mitarbeiter kann CMD Befehle eingeben welche auf dem User-PC ausgeführt werden
5 |  |  | 2015-07-02 | 2015-07-19 12:00 |  | User klickt nur auf ein Connect Button, Verbindung wird automatisch hergestellt
6 |  |  | 2015-07-19 12:00 | 2015-08-06
7 |  |  | 2015-08-06 | 2015-08-23 12:00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Formulas:
spätestens Ende = [spätester Start]+17.5
spätester Start = [spätestens Ende, row above]