## Tabelle1
| Product Backlog |  | Projektthema: | Projekt: RemoHelpDesk
[6 empty] | Projektbeginn: | 23.04.2015
Projektende:
Sprint | Aufgabe | Aufwand (h) | spätester Start | spätestes Ende | Bemerkung | Userstory | Status | Summe
1 |  |  | 2015-04-23 | 2015-05-28 |  | Der User kann sich per Knopfdruck mit dem Support-Mitarbeiter verbinden | abgeschlossen
1 |  |  | 2015-04-23 | 2015-05-28 | Ein Chatfenster/Tray-Notification/Liste/MDI-Container | Der User kann über ein Chatfenster fragen stellen. Der Support-Mitarbeiter wird über eine neue Nachricht informiert und kann darauf antworten. | abgeschlossen
1 |  |  | 2015-04-23 | 2015-05-28 |  | Der Support-Mitarbeiter kann den Desktop des Users per Knopfdruck als Bild anzeigen lassen. | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Der User kann erkennen wer was geschrieben hat (Absender/Empfänger). | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Der User kann keine visuellen Fehler mehr in der Scrollbar erkennen. | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Der Support-Mitarbeiter kann durch ein Refresh-Intervall die Screenshotfrequenz und Qualität des Bildes einstellen und hat damit immer eine Übersicht was auf dem Desktop des Users geschiet | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Der Support-Mitarbeiter kann per Remote Konsolenbefehle eingeben welche auf dem User-PC ausgeführt werden um sich z.B. Systemkonfigurationen anzeigen zu lassen | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Kunde klickt nur auf ein Connect Button, Verbindung wird automatisch hergestellt | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Die Anwendung kann sich in die Taskleiste minimieren. (Tray) | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Der User hat ein einfaches, benutzerfreundliches und übersichtliches UI mit keinen Farbverläufen | fast abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Es können bei neuer Verbindung oder Nachricht Benachrichtigungen aus der Taskleiste angezeigt werden. (Tray Notification, Balloon Tips) | abgeschlossen
2 |  |  | 2015-08-14 | 2015-09-11 |  | Der Client verbindet automatisch. | abgeschlossen
3 |  |  | 2015-09-12 | 2015-10-02 | Bugs: Der Listeningknopf vom Server kann nach Stop Listening nicht erneut Listen sondern stürzt ab. | Nach Servershutdown ist ein erneutes Listen möglich. | abgeschlossen
3 |  |  | 2015-09-12 | 2015-10-02 |  | Discover-Methode funktioniert bei wiederholten Verbindungen auch. | abgeschlossen
3 |  |  | 2015-09-12 | 2015-10-02 |  | IP wird bei Balloon-Tip als Überschrift angezeigt. | abgeschlossen
3 |  |  | 2015-09-12 | 2015-10-02 |  | Der User kann über Mikrofon kommunizieren. | abgeschlossen
4 |  |  | 2015-10-05 | 2015-11-20 | diverse bugfixes | Der User kann vergangene Verbindungen sehen.
|  |  | 2015-10-05 | 2015-11-20 |  | Der User kann ein Icon sehen.